## Slide 1: Создание новых мест дополнительного образования детей в Городе Томске

## Slide 2: НОВЫЕ МЕСТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ
Ученико-мест | Инфраструктурных мест | 6 направленностей:
Всего: 13 504: СОШ - 6 605 ДОУ - 5 509 УДО - 1 390 | Всего: 4 254 СОШ - 2 510 ДОУ - 1 374 УДО - 370 | Техническая Естественнонаучная Туристско-краеведческая Социально-гуманитарная Физкультурно-спортивная Художественная

## Slide 3
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
«Создание новых мест дополнительного образования детей»
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
январь
декабрь
20.11.2020
Согласован и утвержден перечень организаций, в которых создаются новые места ДОД в 2021 году
ноябрь
20.01.2021
Согласованы и утверждены перечни средств обучения и воспитания
20.12.2020
Подготовлены и согласованы проекты дополнительных общеобразовательных программ
15.01.2021
Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест ДОД
30.01.2021
Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии
01.03.2021
Объявлены закупки товаров, работ, услуг
15.08.2021
Помещения ОО приведены в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14
01.09.2021
Завершен набор детей на новые программы ДОД
20.08.2021
Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения
25.08.2021
Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости)
Повышение квалификации (профмастерства) пед. работников ОО на создаваемые новые места ДОД (по отд.графику фед.оператора)

## Slide 4: СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРНОГО МЕСТА В 2020г.
 | НАПРАВЛЕННОСТЬ | СТОИМОСТЬ
1 | ТЕХНИЧЕСКАЯ | 33 036,00
2 | ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ | 19 099,00
3 | ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ | 15 230,00
4 | СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ | 6 674,00
5 | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ | 3 101,00
6 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ | 3 076,00

## Slide 5
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 «Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» …»
Распоряжение Минпросвещения России от 03.02.2020 № Р-9 «О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов …»
Распоряжение Минпросвещения России от 10.11.2020 № Р-141 «О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов …»

## Slide 7: АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПРОГРАММАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
программы необходимо направлять по адресу: imo@tomskocdo.ru
контактные телефоны для консультаций по программам:
(3822) 90-86-11, (3822) 90-86-06, (3822) 90-86-02, (3822) 90-86-10
мониторинг статуса программы и инфраструктурного листа выполняется ОО самостоятельно по ссылке: https://cutt.ly/Ehigyzu